## Visão Geral
Help System — Divisão de Tarefas e Checkpoints
Projeto Scrum · Specialisterne · Time de 3 pessoas · Java + MySQL · Trello
Frentes de Trabalho
Frente | Responsável | Foco principal
Lucas — SM / Dados | Lucas (Scrum Master) | Conduzir cerimônias e Trello; repositório e estrutura do projeto Java; modelagem e criação do banco MySQL; entidades/classes base (POO); testes manuais; manual do usuário.
Backend — Regras | Integrante 2 | Conexão JDBC/DAO; autenticação e hash de senha; controle de acesso (Admin/Comum); persistência de solicitações e respostas; validações de servidor.
Frontend — UI/UX | Integrante 3 | Protótipos (Figma/Canva); formulários de cadastro e solicitação; telas de listagem, filtros e ordenação; adaptação da UI por tipo de usuário; mensagens de sucesso/erro.
Legenda de Prioridade
Cor | Prioridade | Significado
| Alta | Essencial para o sistema funcionar. Deve ser concluído primeiro.
| Média | Importante, mas depende dos itens de alta prioridade.
| Baixa | Melhoria/complemento. Fica por último se sobrar tempo.
Legenda de Status (use na aba Backlog)
Status | Equivale no Trello | Uso
A Fazer | To Do | Tarefa ainda não iniciada.
Fazendo | Doing | Em desenvolvimento nesta sprint.
Feito | Done | Concluída e aprovada nos critérios de aceitação.

## Backlog e Tarefas
Backlog — Tarefas por Sprint
ID | Requisito / Tarefa | Prioridade | Sprint | Responsável | Status | Critério de aceitação
Setup | Criar repositório GitHub e estrutura do projeto Java (POO) | Alta | 1 | Lucas — Dados | Feito | Projeto compila e roda; estrutura de pacotes definida.
BD | Modelar e criar banco MySQL (Usuário, Solicitações, Resposta, Departamento + FKs) | Alta | 1 | Lucas — Dados | Feito | Tabelas criadas com relacionamentos conforme diagrama de classes.
POO | Criar classes de entidade base (Usuário, Solicitação, Resposta, Departamento) | Alta | 1 | Lucas — Dados | Feito | Classes com atributos e métodos mapeando as tabelas.
Trello | Montar quadro Trello (A Fazer/Fazendo/Feito) e cadastrar o backlog | Alta | 1 | Lucas — Dados | A Fazer | Quadro criado com todos os cartões do backlog.
RF01.1 | Criar formulário de cadastro de usuário (frontend) | Alta | 1 | Frontend | A Fazer | Formulário exibe campos nome, e-mail, senha, tipo e departamento.
RF01.2 | Validar campos obrigatórios do cadastro | Alta | 1 | Frontend | A Fazer | Envio bloqueado com campo vazio; mensagem clara.
RF01.3 | Validar formato do e-mail | Alta | 1 | Frontend | A Fazer | E-mail inválido é rejeitado antes do envio.
RF01.4 | Implementar criptografia de senha (hash) | Média | 1 | Backend | Feito | Senha nunca salva em texto puro; hash gravado no banco.
RF01.5 | Salvar dados do usuário no banco | Alta | 1 | Backend | Feito | Novo usuário persiste corretamente no MySQL.
RF01.6 | Retornar mensagens de sucesso ou erro no cadastro | Alta | 1 | Backend | Feito | Sucesso e erro (ex: e-mail duplicado) retornam mensagem própria.
RF02.1 | Definir tipos de usuário (Administrador ou Comum) | Alta | 2 | Backend | Feito | Campo de tipo gravado e lido corretamente.
RF02.2 | Implementar controle de acessos | Alta | 2 | Backend | Feito | Ações de admin indisponíveis para usuário comum.
RF02.3 | Ajustar front-end para exibir funcionalidades conforme o tipo | Alta | 2 | Frontend | A Fazer | Menu/telas mudam conforme perfil logado.
RF02.4 | Testar restrição de acesso a rotas protegidas | Alta | 2 | Backend | Feito | Acesso indevido bloqueado e registrado.
RF03.1 | Criar formulário de solicitação | Alta | 2 | Frontend | A Fazer | Formulário com título, pergunta e categoria.
RF03.2 | Definir campos obrigatórios da solicitação | Alta | 2 | Frontend | A Fazer | Envio bloqueado sem campos obrigatórios.
RF03.3 | Salvar solicitação no banco de dados | Alta | 2 | Backend | Feito | Solicitação criada aparece no banco vinculada ao autor.
RF03.4 | Retornar confirmação ao usuário | Alta | 2 | Backend | Feito | Mensagem de confirmação após criar solicitação.
RF06.1 | Criar listagem de categorias | Baixa | 2 | Frontend | A Fazer | Categorias exibidas para seleção na solicitação.
RF06.2 | Validar duplicidade de categoria | Alta | 2 | Backend | Feito | Categoria repetida é barrada com mensagem.
Seed | Popular departamentos e categorias iniciais | Média | 2 | Lucas — Dados | Feito | Registros base disponíveis para teste.
Teste-2 | Testes manuais de cadastro e login/logout | Alta | 2 | Lucas — Dados | A Fazer | Roteiro de teste executado e resultados anotados.
RF04.1 | Criar área para adicionar respostas | Alta | 3 | Frontend | A Fazer | Tela permite responder uma solicitação existente.
RF04.2 | Salvar respostas vinculadas à solicitação | Alta | 3 | Backend | A Fazer | Resposta gravada com FK correta para a solicitação.
RF04.3 | Notificar usuário quando houver resposta | Baixa | 3 | Backend | A Fazer | Autor recebe indicação de que houve resposta.
RF05.1 | Criar tabela com a listagem de solicitações | Alta | 3 | Frontend | A Fazer | Listagem exibe solicitações com status.
RF05.2 | Implementar filtros por categoria, status e colaborador | Média | 3 | Frontend | A Fazer | Filtros retornam resultados corretos.
RF05.3 | Ordenação por data ou prioridade | Média | 3 | Frontend | A Fazer | Ordenação funciona nos dois critérios.
RF07.1 | Adicionar status 'resolvido' às solicitações | Alta | 3 | Backend | A Fazer | Status resolvido gravado e exibido.
RF07.2 | Permitir alteração de status apenas pelo autor da solicitação | Baixa | 3 | Backend | A Fazer | Apenas o criador consegue marcar como resolvido.
Teste-3 | Testes manuais do fluxo pergunta→resposta→resolvido | Alta | 3 | Lucas — Dados | A Fazer | Fluxo completo validado e critérios conferidos.
QA | Bateria de testes manuais (funcionalidades, validações, usabilidade, erros comuns) | Alta | 4 | Lucas — Dados | A Fazer | Roteiro completo executado; bugs registrados.
Bugs | Correção de bugs encontrados nos testes | Alta | 4 | Backend | A Fazer | Bugs de alta prioridade corrigidos.
UI-refino | Refino de UI/UX e mensagens de erro | Média | 4 | Frontend | A Fazer | Interface revisada; mensagens claras.
Manual | Criar manual do usuário final (passo a passo) | Alta | 4 | Lucas — Dados | A Fazer | Manual cobre cadastro, solicitação, resposta e resolução.
Trello-share | Compartilhar Trello com os formadores da Specialisterne | Alta | 4 | Lucas — Dados | A Fazer | Formadores com acesso ao quadro atualizado.
Apresentação | Preparar apresentação final do sistema | Alta | 4 | Lucas — Dados | A Fazer | Demo ponta a ponta ensaiada e pronta.

## Sprints e Checkpoints
Plano dos 4 Sprints e Checkpoints
Sprint / Dia | Objetivo | Entregas principais | Checkpoint (fim do dia) | Critérios de aceitação
Sprint 1 — Dia 1 Fundação | Base do projeto e cadastro de usuários funcionando. | Repositório + estrutura Java; banco MySQL + entidades; quadro Trello; cadastro de usuário (RF01). | Usuário se cadastra e os dados persistem no banco com senha em hash; protótipos aprovados pelo time. | Cadastro salva no BD; e-mail duplicado retorna erro; senha criptografada; Trello montado.
Sprint 2 — Dia 2 Acesso e Solicitações | Login com perfis e criação de solicitações. | Controle de acesso Admin/Comum (RF02); criar solicitações (RF03); categorias (RF06). | Login diferencia Admin e Comum; usuário comum cria solicitação salva no banco. | Rota de admin bloqueada p/ comum; solicitação aparece no banco; categoria duplicada barrada.
Sprint 3 — Dia 3 Interação e Listagens | Responder, listar/filtrar e resolver solicitações. | Responder (RF04); listagem, filtros e ordenação (RF05); marcar como resolvido (RF07). | Fluxo pergunta→resposta→resolvido completo; listagem com filtros e ordenação funcionando. | Resposta vinculada correta; só o autor muda o status; filtros e ordenação corretos.
Sprint 4 — Dia 4 Qualidade e Apresentação | Testes finais, manual, ajustes e apresentação. | Bateria de testes manuais; correção de bugs; refino de UI; manual do usuário; compartilhar Trello; apresentação. | Sistema estável demonstrável ponta a ponta; manual pronto; Trello compartilhado com formadores. | Todos os RF de alta prioridade concluídos; testes registrados; manual entregue; demo ensaiada.